## Programación CPM
Programación CPM · Instalación de una red de 48 puntos en un local de dos pisos
Generado con TacnaRed · 10/10/2026, 3:24:19 a. m.
ID | Actividad | Predecesoras | Duración | ES | EF | LS | LF | Holgura | ¿Crítica?
A | Levantamiento de requisitos | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sí
B | Diseño técnico y aprobación | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | Sí
C | Verificación y reserva de materiales | B | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | No
D | Instalación de canaletas | B | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | Sí
E | Montaje del rack | B | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | No
F | Tendido de cable | C, D | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | Sí
G | Terminación de puntos y paneles | E, F | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | Sí
H | Instalación y configuración de switches | G | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | Sí
I | Certificación y pruebas integrales | H | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | Sí
J | Corrección de observaciones | I | 1 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | Sí
K | Documentación y planos finales | G | 2 | 14 | 16 | 17 | 19 | 3 | No
L | Aceptación y entrega | J, K | 1 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | Sí
Duración total: 20 días laborables
Ruta crítica: A → B → D → F → G → H → I → J → L
Rutas críticas detectadas: 1

## PERT
Estimación PERT con tres valores · Instalación de una red de 48 puntos en un local de dos pisos
ID | Actividad | a | m | b | tₑ | Varianza (días²)
A | Levantamiento de requisitos | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.1111
B | Diseño técnico y aprobación | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.4444
C | Verificación y reserva de materiales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
D | Instalación de canaletas | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.1111
E | Montaje del rack | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.1111
F | Tendido de cable | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.4444
G | Terminación de puntos y paneles | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.4444
H | Instalación y configuración de switches | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.1111
I | Certificación y pruebas integrales | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.4444
J | Corrección de observaciones | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.0278
K | Documentación y planos finales | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.1111
L | Aceptación y entrega | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.0278
Ruta evaluada: A → B → D → F → G → H → I → J → L
Duración esperada: 21.33 días
Varianza de la ruta: 2.1667 días²
Desviación estándar σ: 1.4720 días
Probabilidad de cumplir el plazo CPM de 20 días: 18.25 %
La probabilidad usa la aproximación normal sobre la ruta crítica seleccionada y supone duraciones independientes.

## Seguimiento
Control de avance al día t = 11
Avance planificado: 56.00 % · Avance registrado: 56.00 % · Brecha: 0.00 puntos
Fin estimado t = 20.00 · Actividades terminadas: 6/12 · Actividades vencidas: ninguna
ID | Actividad | Inicio plan | Fin plan | Duración plan | Avance % | Inicio real | Fin real | Duración real | Δ duración | Δ fin | Registro
A | Levantamiento de requisitos | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Terminada
B | Diseño técnico y aprobación | 2 | 4 | 2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Terminada
C | Verificación y reserva de materiales | 4 | 5 | 1 | 100 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | Terminada
D | Instalación de canaletas | 4 | 7 | 3 | 100 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | Terminada
E | Montaje del rack | 4 | 6 | 2 | 100 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | Terminada
F | Tendido de cable | 7 | 11 | 4 | 100 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | Terminada
G | Terminación de puntos y paneles | 11 | 14 | 3 | 0 | [5 empty] | Sin inicio registrado
H | Instalación y configuración de switches | 14 | 16 | 2 | 0 | [5 empty] | Sin inicio registrado
I | Certificación y pruebas integrales | 16 | 18 | 2 | 0 | [5 empty] | Sin inicio registrado
J | Corrección de observaciones | 18 | 19 | 1 | 0 | [5 empty] | Sin inicio registrado
K | Documentación y planos finales | 14 | 16 | 2 | 0 | [5 empty] | Sin inicio registrado
L | Aceptación y entrega | 19 | 20 | 1 | 0 | [5 empty] | Sin inicio registrado

## EOQ
Política de pedidos EOQ · 300 días operativos por año
ID | Producto | Unidad | Demanda D | Costo S | Mantenim. H | EOQ teórico | Lote elegido | Múltiplos | ROP | Costo relevante | Ahorro anual | Pedidos/año | Intervalo (días)
MAT01 | Cable UTP Cat 6 | m | 36000 | 75 | 0.48 | 3354.102 | 3355 | 11 | 900 | 1753.97 | 2962.66 | 10.73 | 27.96
MAT03 | Patch cord Cat 6 | unidad | 1920 | 35 | 2.4 | 236.6432 | 237 | 237 | 40 | 615.94 | 224.06 | 8.101 | 37.03
MAT04 | Canaleta de 2 metros | pieza | 1200 | 45 | 3.2 | 183.7117 | 184 | 184 | 36 | 651.88 | 408.12 | 6.522 | 46
MAT05 | Jack Cat 6 | unidad | 960 | 35 | 3.6 | 136.626 | 137 | 137 | 20 | 527.86 | 294.54 | 7.007 | 42.81
MAT08 | Conector RJ45 | unidad | 2400 | 20 | 0.16 | 774.5967 | 800 | 8 | 74 | 132 | 364 | 3 | 100
MAT09 | Cinta de velcro de 10 metros | rollo | 200 | 15 | 1.8 | 57.735 | 58 | 58 | 7 | 112.92 | 205.08 | 3.448 | 87
MAT10 | Tornillo con tarugo | juego | 4000 | 15 | 0.03 | 2000 | 2000 | 20 | 127 | 63 | 243 | 2 | 150

## ABC
Clasificación ABC por consumo anual valorizado
ID | Producto | Demanda anual | Costo unitario | Valor anual | Participación | Acumulado | Clase | Control recomendado
MAT01 | Cable UTP Cat 6 | 36000 | 2.4 | 86400 | 43.15% | 43.15% | A | Seguimiento frecuente y conteo prioritario
MAT02 | Switch de 24 puertos | 40 | 850 | 34000 | 16.98% | 60.13% | A | Seguimiento frecuente y conteo prioritario
MAT03 | Patch cord Cat 6 | 1920 | 12 | 23040 | 11.51% | 71.63% | A | Seguimiento frecuente y conteo prioritario
MAT04 | Canaleta de 2 metros | 1200 | 16 | 19200 | 9.588% | 81.22% | A | Seguimiento frecuente y conteo prioritario
MAT05 | Jack Cat 6 | 960 | 18 | 17280 | 8.63% | 89.85% | B | Revisión regular
MAT06 | Rack mural de 12U | 20 | 420 | 8400 | 4.195% | 94.05% | B | Revisión regular
MAT07 | Patch panel de 24 puertos | 40 | 190 | 7600 | 3.795% | 97.84% | B | Revisión regular
MAT08 | Conector RJ45 | 2400 | 0.8 | 1920 | 0.9588% | 98.8% | C | Control simple y periódico
MAT09 | Cinta de velcro de 10 metros | 200 | 9 | 1800 | 0.8989% | 99.7% | C | Control simple y periódico
MAT10 | Tornillo con tarugo | 4000 | 0.15 | 600 | 0.2996% | 100% | C | Control simple y periódico
Valor total del consumo anual: S/ 200240.00

## Inventario
Catálogo y disponibilidad para el proyecto
ID | Producto | Unidad | Stock | Requerido | Faltante | Política | Clase | ROP | Plazo entrega | Stock seguridad
MAT01 | Cable UTP Cat 6 | m | 2200 | 1800 | 0 | Revisión continua con EOQ | A | 900 | 5 | 300
MAT02 | Switch de 24 puertos | unidad | 2 | 2 | 0 | Compra y reserva según proyecto | A | — | 4 | 0
MAT03 | Patch cord Cat 6 | unidad | 110 | 96 | 0 | Revisión continua con EOQ | A | 40 | 3 | 20
MAT04 | Canaleta de 2 metros | pieza | 100 | 60 | 0 | Revisión continua con EOQ | A | 36 | 4 | 20
MAT05 | Jack Cat 6 | unidad | 70 | 48 | 0 | Revisión continua con EOQ | B | 20 | 3 | 10
MAT06 | Rack mural de 12U | unidad | 1 | 1 | 0 | Compra y reserva según proyecto | B | — | 7 | 0
MAT07 | Patch panel de 24 puertos | unidad | 2 | 2 | 0 | Compra y reserva según proyecto | B | — | 4 | 0
MAT08 | Conector RJ45 | unidad | 180 | 10 | 0 | Revisión continua con EOQ | C | 74 | 3 | 50
MAT09 | Cinta de velcro de 10 metros | rollo | 15 | 4 | 0 | Revisión continua con EOQ | C | 7 | 2 | 5
MAT10 | Tornillo con tarugo | juego | 300 | 200 | 0 | Revisión continua con EOQ | C | 127 | 2 | 100

## Movimientos
Historial de entradas y salidas
Fecha | Producto | Tipo | Cantidad | Stock posterior | Motivo
Sin movimientos registrados.